UMOWA Nr .................

załącznik nr 2

W dniu ........................ w Kozienicach , pomiędzy Gminą Kozienice, z siedzibą w Kozienicach ul. Parkowa 5, zwanym dalej Zamawiający, reprezentowanym przez :

- mgr inż. Tomasza Śmietankę	 –  Burmistrza Gminy Kozienice

a

1.    ...................................................................................................................................................

2.    ...................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, którego wyboru dokonano w wyniku przetargu nieograniczonego 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, została zawarta umowa następującej treści :

§ 1.

- Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do wykonania modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i gminy Kozienice, zgodnie ze szczegółowym zakresem robót ujętym w siwz, przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST).

- Zakres rzeczowy umowy określony w pkt.1 wykonany zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z ustalonymi niniejszą umową warunkami.

- Integralną część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia, oferta Wykonawcy dotycząca robót określonych w pkt. 1, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorys ofertowy.

§ 2.

Termin wykonania do dni:  15.11.2007r.

§ 3.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy oraz dokumentację techniczną w 1 egz. w ciągu 7 dni roboczych po podpisaniu umowy.

- Wykonawca zabezpieczy teren budowy przejmując skutki finansowe z tego tytułu, zabezpieczy teren budowy pod względem bhp, dokona urządzenia placu budowy, wykona potrzebne drogi wewnętrzne i montażowe oraz place składowe we własnym zakresie i na własny koszt, po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy do przedłożenia Inwestorowi szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji inwestycji. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram stanowi integralną część umowy.

§ 4.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie na kwotę brutto ..............................zł 
/słownie:  ......................................................................................................................................  zł /

- Podstawą do określenia w/w kwoty są przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna i wykonania i odbioru robót oraz warunki podane 
w SIWZ.

- Kwota określona w pkt.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, niezbędne do wykonania zadania, wpływające na ostateczną cenę. Zawiera ona wszystkie koszty robót przygotowawczych, demontażowych i odtworzeniowych związanych 
z przygotowaniem frontu robót, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji zadania, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, zajęcia pasa drogi wraz z jego oznakowaniem.

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zwiększenia poszczególnych pozycji przedmiarowych kosztorysu ofertowego, jeżeli to zwiększenie wynikało z nie ujęcia lub zaniżenia tych wielkości w stosunku do szczegółowego zakresu robót.

- Wartość przedmiotu umowy nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację oraz ze względu na ewentualną zmianę podatku VAT.

§ 5.

I. Przedmiot umowy określony w § 1 obejmuje następujący zakres rzeczowy:

  - Miasto: ul. M.C. Skłodowskiej, ul. Zdziczów, ul. Dębowa, ul. Wierzbowa, ul. Brzozowa, ul. Szczęśliwa.

  - Gmina: Świerże Górne, Aleksandrówka, Holendry Piotrkowskie, Samwodzie, Wilczkowice Górne, Wola Chodkowska.

w zakresie:

- demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego,

- demontaż wysięgników rurowych,

- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – 118 szt.,

- montaż wysięgników rurowych – 117 szt.,

- montaż przewodów do opraw oświetleniowych ( wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki),

- sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia,

- badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania.

II.W ramach kontraktu wykonawca:

Opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu, dokona uzgodnień z zarządcami dróg oraz uzyska decyzję na prowadzenie robót w ich obrębie. Przed przystąpieniem do robót dokona oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu.

We własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

Roboty w pobliżu urządzeń infrastruktury technicznej zgłosi  i będzie je prowadził pod nadzorem jednostek – właścicieli sieci: Rejonowego Zakładu Energetycznego w Kozienicach, TP S.A. Rejon Telekomunikacji w Kozienicach, Rejonu Gazowniczego w Kozienicach, Kozienickiej Gospodarki Komunalnej w Kozienicach.

Po  zakończeniu robót uporządkuje teren budowy,

§ 6.

1. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki szczegółowe:

a/   wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do wbudowania przedstawi inspektorowi nadzoru źródło ich pochodzenia, świadectwa badań, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności.Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się materiały nie odpowiadające normom i nie zaakceptowane przez zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Wszystkie materiały użyte do budowy muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

b/    w przypadku nie zastosowania się do zaleceń przedstawicieli nadzoru poszczególnych

jednostek -właścicieli budowli podziemnych i naziemnych, winę ( łącznie z kosztami

finansowymi) za powstałe uszkodzenia w czasie robót ponosi wykonawca.

c/   prace Wykonawca rozpocznie po uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu z RE.

d/  wszelkie roboty wykonywane przez Wykonawcę będą prowadzone z zachowaniem

możliwości dojazdu właścicieli  do garaży sąsiadujących z projektowaną ulicą.

§ 7.

- Wykonanie robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, a których konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji robót i ich wartość nie przekroczy łącznie 20 % wartości zamówienia podstawowego, nastąpi w przypadku, gdy będą niezbędne do jego prawidłowego wykonania i których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Roboty te będą zlecone na podstawie protokółu konieczności spisanego przy udziale inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego w formie oddzielnego zamówienia udzielonego 
w trybie zamówienia z wolnej ręki z zachowaniem postanowień art. 67 ust. 2, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

- Zamawiający może zlecić w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy wykonanie zamówień uzupełniających tego samego rodzaju, których wartość finansowa nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego.

Szczegółowe uwarunkowania określać będzie umowa i szczegółowy kosztorys ofertowy dla danego zakresu robót wskazanego przez Zamawiającego.

Zamówienia będą wykonane na podstawie oddzielnego zamówienia udzielonego z wolnej ręki 
z zachowaniem postanowień art. 67 ust. 2, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności  powodującej, że wykonanie części robót  przewidzianych umowa nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od ich wykonania. Roboty te jako zaniechane, a ujęte w dokumentacji technicznej, zostaną odliczone z ceny kontraktowej wg cen, czynników cenotwórczych i wskaźników przyjętych zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę kalkulacją kwot zawartych w cenach jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego na przedmiot zamówienia określony w § 1 i 5 niniejszej umowy.

- Roboty zamienne lub zaniechane a nie wpływające na jakość techniczną i technologiczną zadania, wynikające z protokółów konieczności potwierdzonych przez Zamawiającego oraz roboty dodatkowe zostaną wycenione w kosztorysach powykonawczych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, które Wykonawca sporządzi w oparciu o nakłady rzeczowe, wskaźniki i ceny przyjęte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku – w oparciu o podstawy wyceny przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte wg kwartalnych informacji Sekocenbud z kwartału poprzedzającego ich wbudowanie

        - ceny sprzętu         -      wg. średnich cen zawartych w Informacjach kwartalnych
                                              Sekocenbud z  kwartału poprzedzającego ich wbudowanie,

        - cena materiałów      -       wg. średnich cen zawartych w Informacjach kwartalnych
                                               Sekocenbud z kwartału poprzedzającego ich wbudowanie,

a wskaźniki (r-g, Kp, Kz, Z) zostaną przyjęte zgodnie z przedstawioną przez wykonawcę kalkulacją kwot zawartych w cenach jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego na przedmiot zamówienia określony w § 1 i 5 niniejszej umowy.

§ 8.

- Rozliczanie robót będzie następowało fakturami przejściowymi za wykonane i odebrane roboty wynikające z umowy i harmonogramu rzeczowo-finansowego do wysokości 80 % wartości umowy, których załącznikiem będzie „Protokół odbioru wykonanych robót” potwierdzony przez inspektora nadzoru oraz fakturą końcową - po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy.

- Faktury przejściowe regulowane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego do wysokości 80% wartości umowy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym.

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokółu odbioru końcowego inwestycji, płatną w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Zapłata faktur następować będzie przelewem z konta Zamawiającego ............................................

na konto Wykonawcy ................................................................

- Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. Zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Odpowiada za uszkodzenia budowli sąsiadujących z inwestycją, nawierzchni dróg, urządzeń podziemnych i naziemnych, zapewnia ochronę znajdującego się na nim mienia oraz warunki bezpieczeństwa.

- Wykonawca:

- uzyska zgodę na prowadzenie robót w pasie drogowym od Zarządców dróg oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania finansowe.

- powiadomi właścicieli urządzeń infrastruktury technicznej o przystąpieniu do robót, będzie prowadził roboty zgodnie z ich zaleceniami i pod ich nadzorem, a po zakończeniu robót uzyska pozytywną opinię co do prawidłowości wykonania robót w miejscach zbliżeń i kolizji.

- powiadomi właścicieli działek o terminach prowadzenia robót i wynikających z tego tytułu utrudnieniach z ich korzystania,

§ 10.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji w zakresie robót wyszczególnionych w ofercie z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

- Generalny Wykonawca wprowadzając na budowę podwykonawcę jest obowiązany przekazać Zamawiającemu kopię umowy z tym podwykonawcą.

- Po wprowadzeniu na budowę podwykonawcy, Zamawiający ma prawo umowę z Generalnym Wykonawcą traktować jako umowę wspólną wg zasad opisanych w art. 23 i 141 ustawy „Prawo zamówień publicznych”, a przez to będzie m. innymi upoważniony do bezpośredniej płatności za roboty faktycznemu ich realizatorowi.

- Z upoważnienia zapisanego w ust. 3, Zamawiający skorzysta na wniosek podwykonawcy, jeżeli ten przedstawi zamawiającemu dowód, że Generalny Wykonawca nie zapłacił podwykonawcy za roboty przez niego zrealizowane i zapłacone Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z Generalnym Wykonawcą z przyczyn obciążających Generalnego Wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że Generalny Wykonawca nie płaci podwykonawcom za roboty przez nich zrealizowane, mimo iż za te roboty otrzymał wynagrodzenie od Zamawiającego. Rozwiązanie umowy następuje na wniosek podwykonawcy.

- Przy wypłacie wynagrodzenia bezpośrednio na konto podwykonawcy Zamawiający zatrzyma 5 % wartości tego wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 5 będzie przeniesiona na konto kaucji gwarancji, a po upływie rękojmi i gwarancji jakości zwrócona na konto Generalnego Wykonawcy.

§ 11.

- Wykonawca oświadcza, że znane mu są warunki techniczne wykonania robót stanowiących przedmiot Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z dokumentacją techniczną i uznaje ją za wystarczającą do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową.

- Wszelkie zmiany związane z realizacją umowy  wynikające z braków dokumentacji projektowej, po spełnieniu pkt  2 niniejszej umowy, obciążają Wykonawcę.

§ 12.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i prawa budowlanego, technologią wskazaną przez projektanta w dokumentacji projektowej.

- Materiały przewidziane do wbudowania w ramach zadania inwestycyjnego powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie określonym w ustawie „Prawo budowlane” potwierdzające ich jakość /tj, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności jak też dla materiałów, które są dopuszczone do jednostkowego stosowania na podstawie indywidualnej dokumentacji poświadczonej oświadczeniem producenta o zgodności wyrobu z dokumentacją, przepisami i obowiązującymi normami/.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości materiałów użytych do wykonania zadania poprzez zlecenie przeprowadzenia badań laboratoryjnych. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku badań kosztami ich przeprowadzenia obciążony zostanie Wykonawca zadania.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować wszystkie urządzenia przewidziane do wbudowania w ramach zadania inwestycyjnego na podstawie projektu technicznego.

- Wykonawca zobowiązuje się pisemnie informować Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania lub zaniechania.

- W wypadku uszkodzenia lub zniszczenia obiektów budowlanych w toku realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

- Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć i posiadać wszelkie stosowne umowy ubezpieczenia 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w okresie trwania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego na piśmie 
o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji projektowej.

- Wykonawca ma obowiązek uzyskać stosowne protokóły  oraz odpowiednie wpisy w dzienniku budowy jednostek-właścicieli sieci o prawidłowości wykonania robót.

§ 13.

- Zamawiający oświadcza, że:

  - dokumentacja techniczna dostarczona Wykonawcy stanowi komplet na realizację przedmiotu umowy,

  - posiada zabezpieczenie finansowe na przedmiot umowy.

§ 14.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

  - zapewnienie obsługi geodezyjnej.

§ 15.

- Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest 
inż. Piotr Szafran zaś Wykonawcę reprezentuje  ...........................................................................

- Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będą: .................................................................................................................................................. uprawnieni do wydawania Wykonawcy poleceń niezbędnych do prawidłowego, zgodnego 
z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy .

- Kierownikiem budowy będzie 	.................................................... posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, legitymującego się aktualnym na dzień składania oferty zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, wymaganym przepisami prawa budowlanego i ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku dozoru: typu D.

- Ustanowieni inspektorzy nadzoru z ramienia Zamawiającego i kier. budowy z ramienia Wykonawcy winni działać w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie „Prawo budowlane’’ oraz w treści umów zawartych pomiędzy nimi a Zamawiającymi.

- Osoby które będą wykonywać zamówienie muszą posiadać wymagane uprawnienia branży elektrycznej:

-  pracownicy fizyczni powinni posiadać świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji: typu E.

§ 16.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po zakończeniu przedmiotu umowy 
w całości, poprzedzony odbiorami branżowymi.

- Gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wpisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru oraz pismem z dołączonymi dokumentami określonymi w § 17 pkt 2, skierowanym do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zakończenia robót.

§ 17.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest kompleksowe oddanie do użytku przedmiotu umowy zgodnie z projektem technicznym i postanowieniami Prawa budowlanego.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy zgłoszeniu zakończenia robót:

      - oryginał dziennika budowy,

      - dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i autora projektu,

      - dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnym lub jednostkowym stosowaniu w budownictwie materiałów wbudowanych, wymagane zgodnie z ustaleniami prawa budowlanego,

      - wymagane dokumenty , protokóły badań i sprawdzeń,

      - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, warunkami zgłoszenia i przepisami oraz o uporządkowaniu terenu budowy.

§ 18.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 3 lat od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.

- Wykonawca udziela na piśmie gwarancji na wykonany i przekazany przedmiot umowy na okres 
3 lat, a termin gwarancji liczy się od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 19.

- Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca w dniu ..................... wniósł  8% wartości przedmiotu umowy tj. ......................zł, słownie: ................................................................. zł w formie:  ...........................................  , przy czym:

- 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 30 dni po końcowym bezusterkowym odbiorze inwestycji, stanowiącym zabezpieczenie zgodne z umową wykonania robót,

- pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 14 dni po upływie rękojmi, stanowiąc zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

- Jeżeli z powodu zwiększenia się warunków robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć, wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiającego.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 20.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

      - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od niego w wysokości 10 % pełnej wysokości wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

      - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn , za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % pełnej wysokości wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

      - za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,3 % pełnej wysokości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

      - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 
0,3 % pełnej wysokości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

-    w razie nienależytego wykonania umowy – 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy

określony w § 4.

  - Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych 
z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art.145 ustawy z dnia 29.01.2004r. „Prawo zamówień  publicznych” .

  - Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu Cywilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 21.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, Zamawiający jest obowiązany odebrać wykonane roboty, zapłacić za wykonane roboty i za zabezpieczenie przerwanych robót.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy Wykonawcy Zamawiający nie płaci za częściowo wykonane roboty co do których nie podpisano „Protokółu odbioru wykonanych robót” i za zabezpieczenie przerwanych robót.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przerwanych robót w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

§ 22.

Strony postanawiają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie wzajemnych wierzytelności pieniężnych, przysługują im odsetki za opóźnienie w zapłacie według ogólnie obowiązujących zasad.

§ 23.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania będącego przedmiotem umowy zgodnie 
z przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodnie z technologią przyjętą w dokumentacji projektowej.

- W razie wystąpienia sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

§ 24.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dn.29.01.2004r., prawo budowlane wraz 
z aktami wykonawczymi.

- Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest Sąd Cywilny, w którego okręgu mieści się siedziba Zamawiającego.

§ 25.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 26.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego .

ZAMAWIAJĄCY:						               WYKONAWCA: