Wzór umowy– Załącznik nr 2

UMOWA Nr ...................

o wykonanie robót budowlanych

Zawarta w dniu .......... 2008r.  w Kozienicach, pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCYM:

Gminą Kozienice,

z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5,

w imieniu której działa:

............................................................................................

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – ....................................

a

WYKONAWCĄ:

..................................................................................................................................................................

w imieniu którego działa:

..................................................................................................................................................................

NIP........................................ REGON.................................................KRS.............................................

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  publicznych (tekst  jedn. Dz.U. z  2007 r. Nr 223, poz.1655), o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowę dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Łuczynów – ulica Piaskowa, Spacerowa, Źródlana, Mokra, Wodna, Żwirowa.

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie jezdni ulic: Piaskowej, Spacerowej, Źródlanej, Mokrej, Wodnej, Żwirowej, o nawierzchni z kostki betonowej szarej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, na podbudowie z tłucznia kamiennego gr. 20 cm i warstwie odsączającej z piasku gr 15 cm. Powierzchnia jezdni ogółem – 6115,50 m2. Nawierzchnia jezdni ograniczona krawężnikiem betonowym 15x30 cm posadowionym na ławie betonowej z oporem z betonu B-10 i podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm, w tym:.

a) roboty przygotowawcze i ziemne - roboty pomiarowe, wszelkiego typu roboty ziemne, transport na         odległość do 10 km.

b) ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej im ławie betonowej z       oporem – ogółem 2301,35mb/ 115,07 m2,

c) wykonanie podbudowy ulic - warstwa odsączająca z piasku gr 15 cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr.

20 cm – powierzchnia ogółem 6115,50 m2

d) wykonanie nawierzchni ulic - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 4 cm – powierzchnia ogółem 6 115,50 m2,

e) roboty wykończeniowe – regulacja urządzeń podziemnych – ogółem 90 szt.

f) organizacja ruchu:

- tymczasowa, na czas prowadzenia robót - wykonanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu, oznakowanie,

- stała: oznakowanie pionowe – słupki i znaki drogowe – ogółem 23/30 szt.

3. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany budowy ulic na Osiedlu Łuczynów w miejscowości   Łuczynów, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (SST), specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz).

4.  Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z projektem budowlanym i SST, obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zgodnie z ustalonymi niniejszą umową warunkami.

5.  Integralną część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia, oferta Wykonawcy dotycząca robót określonych w ust. 1, kosztorys ofertowy, projekt budowlany wraz z przedmiarami robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

§ 2

1.Termin wykonania ustala się następująco:

- rozpoczęcie robót:		w ciągu 7 dni od dnia przekazania placu budowy

- zakończenie robót:  		do dnia 30 czerwca 2009r.

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych umową,  stwierdzoną przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzoną przez inspektora nadzoru.

§ 3

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy oraz dokumentację techniczną w 1 egz. w ciągu 7 dni roboczych po podpisaniu umowy.

- Z chwilą przejęcia placu budowy  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy, przejmując skutki finansowe z tego tytułu. Zapewnia ochronę znajdującego się na nim mienia oraz warunki bezpieczeństwa. Zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy pod względem bhp i p.poż,, zabezpieczenia i prawidłowego oznakowania robót; po zakończeniu robót do uporządkowania terenu budowy, przywrócenia terenu do stanu poprzedniego, w szczególności wyplantowania  i uporządkowania poboczy.

- Do Wykonawcy należy zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót istniejących instalacji i urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu, miejsc włączenia budowanych ulic do dróg powiatowych, stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej  (punktów geodezyjnych).

- Wykonawca we własnym zakresie dokona urządzenia placu budowy i zabezpieczy pobór wody i energii na placu budowy, na warunkach dysponentów sieci.

- Wykonawca zabezpieczy mieszkańcom osiedla Łuczynów dostęp do drogi publicznej i dojazd do posesji oraz będzie minimalizował utrudnienia w płynności ruchu.

- Wykonawca zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca:

- uzyska zgodę na prowadzenie robót w pasie drogowym od Zarządcy drogi oraz poniesie z tego tytułu wszelkie zobowiązania finansowe,

- skutecznie powiadomi właścicieli sąsiadujących urządzeń infrastruktury technicznej o przystąpieniu do robót, będzie prowadził roboty zgodnie z ich zaleceniami i pod ich nadzorem, a po zakończeniu robót uzyska pozytywną opinię co do prawidłowości wykonania robót w miejscach zbliżeń i kolizji,

- skutecznie powiadomi mieszkańców osiedla Łuczynów o terminach prowadzenia robót i wynikających z tego tytułu utrudnieniach w dostępie do korzystania z nieruchomości.

§ 4

1.   Wykonawca w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu uzgodniony harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram stanowić będzie  podstawę realizacji i rozliczania robót objętych zamówieniem.

2.  Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu  szkód, zdarzeń losowych, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

3. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przedłoży Zamawiającemu kserokopię  poświadczoną za zgodność z oryginałem umowy  ubezpieczenia, o których mowa w ust. 4.

4.   Zamawiający nie przekaże placu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4.   Opóźnienie z tego tytułu nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie na kwotę brutto .............. zł słownie:   ...............................................................................................................................................................................

w tym kwota netto ....................................., podatek VAT ................................................................, w tym:

  - ul. Piaskowa – kwota brutto ........................

  - ul. Spacerowa – kwota brutto .....................

  - ul.Źródlana, kwota brutto ...........................

  - ul. Mokra – kwota brutto ............................

  - ul. Wodna – kwota brutto ..........................

  - ul. Źwirowa – kwota brutto .......................

- Podstawą do określenia w/w kwoty jest projekt budowlany, ilości robót wynikające z tej dokumentacji, warunki podane w siwz oraz wymogi określone w SST.

- Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji technicznej jak również nie ujęte w dokumentacji technicznej, a niezbędne do wykonania zadania, wynikające z technologii wykonywania robót, wpływające na ostateczną cenę. Zawiera ona wszystkie koszty robót przygotowawczych, demontażowych i odtworzeniowych związanych z przygotowaniem frontu robót, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji zadania, organizacji ruchu stałej i na czas prowadzenia robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, zajęcia pasa drogi wraz z jego oznakowaniem w czasie realizacji robót, zabezpieczenia terenu  i znajdującego się w jego obrębie mienia.

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zwiększenia poszczególnych pozycji przedmiarowych kosztorysu ofertowego, jeżeli to zwiększenie wynikało z nie ujęcia lub zaniżenia tych wielkości w stosunku do szczegółowego zakresu robót.

- Wartość przedmiotu umowy nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia brutto umowy w przypadku zmiany przez ustawodawcę, w czasie obowiązywania umowy, przepisów dotyczących stawki procentowej podatku VAT, Zmiany te mogą być wprowadzone po uzyskaniu zgody Zamawiającego i po obustronnym  podpisaniu aneksu do umowy. Wynagrodzenie może zostać zmienione o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki podatku w momencie obowiązywania nowej stawki podatku VAT.

§ 6

1.   W razie wystąpienia niezależnych od Zamawiającego okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian do umowy, strony uzgadniają zakres zmian, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji i eksploatacji inwestycji.

2.  W uzasadnionych przypadkach, na wniosek wykonawcy i za zgodą zamawiającego mogą być dokonywane zmiany rozwiązań technicznych wykonania elementów robót, w tym przypadku wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian, rysunki, wycenę kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez zamawiającego. Zmiany te mogą być wprowadzane w przypadku gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów inwestycji.

3. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, zaniechanych lub dodatkowych Wykonawca ma obowiązek przedłożyć zamawiającemu kalkulację kwot zawartych w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego na przedmiot zamówienia określony w  § 1 niniejszej umowy.

4.  Zamawiający w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających wykonanie robót dodatkowych może z wolnej ręki udzielić zamówień dodatkowych w ramach udzielania zamówienia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, które nie zostały objęte zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

-   wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Roboty te będą wykonane na podstawie protokółu konieczności spisanego przy udziale inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego w formie oddzielnego zamówienia udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki z zachowaniem postanowień art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm i standardów.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności  powodującej, że wykonanie części robót  przewidzianych umową nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od ich wykonania. Roboty te jako zaniechane, a ujęte w dokumentacji technicznej, zostaną odliczone z ceny kontraktowej wg cen, czynników cenotwórczych i wskaźników przyjętych zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę kalkulacją kwot zawartych w cenach jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego na przedmiot zamówienia określony w § 1  niniejszej umowy.

6.  Roboty zamienne lub zaniechane a nie wpływające na jakość techniczną i technologiczną zadania, wynikające z protokółów konieczności potwierdzonych przez Zamawiającego oraz roboty dodatkowe zostaną wycenione w kosztorysach powykonawczych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, które Wykonawca sporządzi w oparciu o nakłady rzeczowe, wskaźniki i ceny przyjęte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku – w oparciu o podstawy wyceny przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego.

7. Brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte wg kwartalnych informacji Sekocenbud z kwartału poprzedzającego ich wbudowanie

a)ceny sprzętu         -      wg. średnich  cen  zawartych  w  Informacjach  kwartalnych  Sekocenbud 
                                                             z  kwartału poprzedzającego ich wbudowanie,

b)cena materiałów      -   wg. średnich  cen  zawartych  w  Informacjach  kwartalnych  Sekocenbud
                                                             z kwartału poprzedzającego ich wbudowanie,

a wskaźniki (r-g, Kp, Kz, Z) zostaną przyjęte zgodnie z przedstawioną przez wykonawcę kalkulacją kwot zawartych w cenach jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego na przedmiot zamówienia określony w § 1 niniejszej umowy.

8. Jeżeli wycena przedłożona przez Wykonawcę będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami umowy, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

9. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

10. Wykonawca zobowiązuje się pisemnie informować Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania lub zaniechania.

§ 7

- Rozliczanie robót będzie następowało fakturami przejściowymi za wykonane i odebrane roboty wynikające z umowy i harmonogramu rzeczowo-finansowego do wysokości 80 % wartości inwestycji, których załącznikiem będzie „Protokół odbioru wykonanych robót” potwierdzony przez inspektora nadzoru oraz fakturą końcową - po bezusterkowym odbiorze  przedmiotu umowy.

- Faktury przejściowe regulowane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym.

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokółu odbioru końcowego inwestycji, płatną w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Zapłata faktur następować będzie przelewem z konta Zamawiającego Nr 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382 na konto Wykonawcy ..................................................................................................................................

5.   Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6.   W przypadku wyczerpania limitu posiadanych środków finansowych w danym roku budżetowym należności, wynikające ze złożonych przez Wykonawcę faktur, regulowane będą przez Zamawiającego w terminach określonych w ust. 2 i 3, liczonych nie od momentu otrzymania faktur przez Zamawiającego lecz od daty wpływu tych środków na konto Zamawiającego.

§ 8

1. Wykonawca oświadcza, że prace objęte przedmiotem zamówienia zostaną wykonane siłami własnymi. (lub)  1.Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom części zamówienia obejmującego  roboty związane z wykonaniem konstrukcji nawierzchni ulic. Roboty związane z ............................................................................... mogą być powierzone podwykonawcy.

2. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą  wymagana jest zgoda Zamawiającego.

3. Wykonawca wprowadzając na budowę podwykonawcę jest obowiązany przekazać Zamawiającemu  kopię umowy z tym podwykonawcą.

4.  Po wprowadzeniu na budowę podwykonawcy, Zamawiający ma prawo umowę z Wykonawcą traktować jako umowę wspólną wg zasad opisanych w art. 23 i 141 ustawy „Prawo zamówień publicznych”, a przez to będzie m. innymi upoważniony do bezpośredniej płatności za  roboty faktycznemu ich realizatorowi.

5.  Z upoważnienia zapisanego w ust. 4, Zamawiający skorzysta na wniosek podwykonawcy, jeżeli ten przedstawi zamawiającemu dowód, że Wykonawca nie zapłacił podwykonawcy za roboty przez  niego zrealizowane i zapłacone Wykonawcy przez Zamawiającego.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn obciążających Wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że Wykonawca nie płaci podwykonawcom za roboty przez nich zrealizowane, mimo iż za te roboty otrzymał wynagrodzenie od Zamawiającego. Rozwiązanie umowy następuje na wniosek podwykonawcy.

7. Przy wypłacie wynagrodzenia bezpośrednio na konto podwykonawcy Zamawiający zatrzyma część wartości tego wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 7 będzie przeniesiona na konto  kaucji gwarancji, a po upływie rękojmi i gwarancji jakości zwrócona na konto Wykonawcy.

9.   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców oraz za szkody przez nich wyrządzone.

§ 9

- Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji w terenie i że znane mu są warunki techniczne wykonania robót stanowiących przedmiot Umowy.

2.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z dokumentacją projektową i uznaje ją za          wystarczającą do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową.

3.  Wszelkie zmiany związane z realizacją umowy wynikające z braków dokumentacji projektowej, po       spełnieniu ust. 2 obciążają Wykonawcę.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć odpowiedni materiał  i  wyroby przewidziane do wbudowania w ramach zadania inwestycyjnego na podstawie projektu budowlanego.

- Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość (tj, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności jak też dla materiałów, które są dopuszczone do jednostkowego stosowania na podstawie indywidualnej dokumentacji poświadczonej oświadczeniem producenta o zgodności wyrobu z dokumentacją, przepisami i obowiązującymi normami/).

- Wykonawca przed zastosowaniem  jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do wbudowania przedstawi inspektorowi nadzoru źródło ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Każdy rodzaj robót, w których znajdą się materiały nie odpowiadające normom i nie zaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości materiałów użytych do wykonania zadania poprzez zlecenie przeprowadzenia badań laboratoryjnych. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku badań kosztami ich przeprowadzenia obciążony zostanie Wykonawca.

5.   Na życzenie  Zamawiającego Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru badania stopnia zagęszczenia  gruntu wykonane przez uprawnioną jednostkę geotechniczną.

§ 11

- Zamawiający oświadcza, że:

1.1. dokumentacja techniczna dostarczona Wykonawcy stanowi komplet na realizację przedmiotu  umowy.

  - ubiega się o środki finansowe na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa mazowieckiego na lata 2007-2013.

§ 12

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

  - zapewnienie obsługi geodezyjnej.

§ 13

- Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest 
 ..................................... zaś Wykonawcę reprezentuje .....................................................................

Do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcą upoważnia się ..............................................................

- Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie ................... uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń niezbędnych do prawidłowego, zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy .

- Kierownikiem budowy będzie ..................................................

- Ustanowieni inspektorzy nadzoru z ramienia Zamawiającego i kier. budowy z ramienia Wykonawcy winni działać w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie „Prawo budowlane’’ oraz w treści umów zawartych pomiędzy nimi a Zamawiającymi.

§ 14

- Strony  ustanawiają następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiory robót zanikających, odbiory częściowe,

  - odbiór końcowy,

  - odbiór ostateczny – finalna ocena funkcjonowania obiektu po usunięciu przez Wykonawcę wad ujawnionych w okresie rękojmi w ramach udzielonej gwarancji.

- Odbiory robót zanikających oraz odbiory częściowe, dokonywane będą przez inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów wpisem do dziennika budowy.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po zakończeniu przedmiotu umowy w całości. Zakończenie robót potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

- Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi wpisem w dzienniku budowy oraz pismem skierowanym do Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia zakończenia robót.

- Przy zgłoszeniu zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- oryginał dziennika budowy,

- dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy potwierdzonymi przez

kierownika budowy, inspektora nadzoru i autora projektu,

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnym lub jednostkowym stosowaniu w

budownictwie materiałów wbudowanych, wymagane zgodnie z ustaleniami prawa budowlanego w 3 egz.

- wymagane dokumenty , protokóły badań i sprawdzeń,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, warunkami

pozwolenia na budowę i przepisami oraz o uporządkowaniu terenu budowy.

- Wykonawca ma obowiązek na bieżąco współdziałać z jednostką geodezyjną informując uprawnionego geodetę o  wszelkich robotach ulegających zakryciu i podlegających geodezyjnej inwentaryzacji.

- Do dokonania odbioru końcowego Zamawiający powoła Komisję i wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbioru. Warunkiem podjęcia czynności odbioru jest wypełnienie przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w ust. 4 i 5 oraz wykonanie i dostarczenie przez jednostkę geodezyjną map geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Z czynności odbioru Komisja sporządzi protokół.

- Jeżeli w toku odbioru robót Komisja stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub występują wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odmówić odbioru.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania robót po raz drugi.

- Jeżeli  wady nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie.

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia Wykonawca usunie je na swój koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym pod rygorem wstrzymania płatności do czasu ich usunięcia i dokonania odbioru.

- Wykonawca w dniu podpisania protokółu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy udzieli na piśmie i wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny na okres 4 lat. Dokument gwarancji jakości stanowi załącznik nr 1 do umowy.

§ 15

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 4 lat od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

- W razie stwierdzenia ewentualnych wad odebranego przedmiotu umowy w okresie rękojmi, Zamawiający złoży Wykonawcy pisemną reklamację niezwłocznie po ujawnieniu wady.

- W przypadku gdy Wykonawca nie podejmie działań w celu protokólarnego stwierdzenia wad lub nie usunie  wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo dokonać naprawy na koszt Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z gwarancji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1

§ 16

- Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca w dniu podpisania umowy wniósł  8 % wartości przedmiotu umowy tj. ............ zł, słownie:..................,  w formie:.................... , przy czym:

- 70% wartości zabezpieczenia Zamawiający zwolni Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancję wykonania przedmiotu umowy – kwota ta zostanie zwolniona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie niż pieniężna w przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy.

3.    W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami  staje się

własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia

roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.

4.   Zamawiający na pisemny wniosek  Wykonawcy zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentach jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

5.   Wydanie oryginału zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4, następuje po upływie okresu na jaki zostało wniesione zabezpieczenie.

§ 17

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

      - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od niego w wysokości 10 % pełnej wysokości wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

      - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn , za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % pełnej wysokości wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

      - za zwłokę w oddaniu  przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % pełnej wysokości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

      - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % pełnej wysokości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

      - za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 8% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art.145 ustawy z dnia 29.01.2004r. „Prawo zamówień  publicznych” .

  - Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu Cywilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 18

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, Zamawiający jest obowiązany odebrać wykonane roboty, zapłacić za wykonane roboty i za zabezpieczenie przerwanych robót.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy Wykonawcy Zamawiający nie płaci za częściowo wykonane roboty, co do których nie podpisano „Protokółu odbioru wykonanych robót” i za zabezpieczenie przerwanych robót.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przerwanych robót w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

§ 19

Strony postanawiają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie wzajemnych wierzytelności pieniężnych, przysługują im odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie według zasad określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

§ 20

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W razie wystąpienia sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

§ 21

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

- Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest Sąd Cywilny, w którego okręgu mieści się siedziba Zamawiającego.

§ 22

1.   Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano  wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

2. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, utrudnień  niezależnych od stron  spowodowanych warunkami atmosferycznymi Zamawiający może przedłużyć termin o którym mowa w § 2.

3.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 23

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający,  1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:	 						WYKONAWCA:

.

Załącznik nr 1 do umowy

............................................................................

Pieczęć  Wykonawcy

# DOKUMENT GWARANCYJNY

Przedmiot postępowania...........................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Tryb: przetarg ...........................................................................................................................................

Nr umowy ..........................................................................z dnia .............................................................

NAZWA WYKONAWCY............................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

ADRES .....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

1.Okres gwarancyjny na całość zamówienia (urządzenia, materiały, robocizna) wynosi: ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

2.Częstotliwość przeglądów gwarancyjnych:

- wykonanych robót.........................................................................................................................

............................................................................................................................................................

3.Po każdym wykonanym przeglądzie Wykonawca sporządzi i dostarczy protokół do Wydziału Infrastruktury UM w Kozienicach.

4.Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje:

- naprawę gwarancyjną

- zwrot kosztów takiej naprawy zrealizowanej przez zamawiającego w przypadku, gdy  dwukrotnie bezskutecznie wzywał Wykonawcę do jej wykonania,

- wymiany wadliwego materiału na wolny od wad po bezskutecznych dwóch naprawach   gwarancyjnych.

5.Organizacja obsługi gwarancyjnej:

Wykonawca świadczenia gwarancyjne realizować będzie:.......................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

należy wpisać dane wykonawcy lub placówek serwisowych – nazwę, adres, telefon, fax

6.Wykonawca oświadcza, że wszelkie czynności określone w pkt. 2 i 4 w terminie określonym w pkt. 1 niniejszego dokumentu zobowiązuje się wykonać bezpłatnie.

.................................................dnia.............				.............................................

podpis Wykonawcy/Wykonawców