Zalacznik nr VII

Wzór umowy

W dniu ...................2008 r. w Kozienicach ,

pomiędzy Gminą Kozienice, ul. Parkowa 5 , zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez :

mgr inż. Tomasza Śmietankę	 	-  Burmistrza Gminy Kozienice

przy kontrasygnacie Skarbnika  .................

a  firmą .................................. z siedzibą w  ..............., ................................  działającą na podstawie wpisu  do ............................................................................................................... reprezentowaną przez

......................................			-  ...................................

zwaną dalej Wykonawcą,

którego wyboru dokonano w wyniku przetargu nieograniczonego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, została zawarta umowa następującej treści :

§ 1.

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zadanie pn.

” BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. LUBELSKIEJ”

w ramach zadania pn. „PT i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej” na odcinku KD3 :

    - od W3/1 do studni SR3/24,

    - od SR3/15 do SR3/44,

    - od SR3/44 do SR3/59

wraz z robotami odtworzeniowymi.

2.Kod według CPV nr  .......................

3.Cały zakres rzeczowy umowy określony w § 7 wykonany zostanie w oparciu o dokumentację projektową,  specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, zgodnie z obowiązującymi w dacie przyjęcia przedmiotu umowy przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z ustalonymi niniejszą umową warunkami.

§ 2.

1.Termin wykonania ustala się następująco :

-       rozpoczęcie robót    nastąpi w okresie 14 dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż 14 dni od

daty przekazania terenu budowy,

- zakończenie robót ustala się na    30.10 .2009 r.

2. Wykonawca w terminie realizacji zadania jest zobowiązany do wykonania zadań określonych w pkt. 6, przeprowadzenia odbiorów branżowych robót oraz  niezbędnych odbiorów przez właściwe instytucje – po udzieleniu pełnomocnictwa przez Zamawiającego.

3.Przed wystawieniem protokołu odbioru bezusterkowego niniejszego zadania wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu wszelkie dokumenty określone w § 20.

4.Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

§ 3.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy oraz dokumentację projektową w 1 egz.. w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy.

§ 4.

1.Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy do przedłożenia Inwestorowi szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego  wykonania zadania sporządzonego na podstawie planowanych przez Zamawiającego  wydatków w rozbiciu na  poszczególne elementy robót wraz z ich kosztami.

2.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przyjętym przez Zamawiającego . W miarę potrzeb oraz postępu robót wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu robót. Wszystkie zmiany wymagają akceptacji zamawiającego (termin wykonania zadania nie ulega zmianie).

3. Wykonawca na życzenie Zamawiającego zobowiązuje się do wykonania  sprawozdań / w tym obmiarów / z przebiegu realizacji zadania objętego niniejszą umową i przedłożenia Zamawiającemu.

4.Wykonawca na życzenie Zamawiającego przekaże Inwestorowi nie później niż do końca każdego m-ca harmonogram płatności na kolejny miesiąc.

5.Wykonawca zobowiązuje się w imieniu Zamawiającego do zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczęciem budowy na której przewiduje wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób albo na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.

§ 5.

1.Jakiekolwiek zmiany dotyczące realizacji przedmiotu umowy przed ich wprowadzeniem winny być zgłoszone Zamawiającemu / nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji przedmiotu umowy /.

2.Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatowi za pokwitowaniem.

§ 6.

1.Wynagrodzenie, obejmujące wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy w całość określonego w § 1  ustala się na kwotę brutto .................. zł PLN  /słownie: ............................................. zł/ .

2.Ustala się, że wynagrodzenie wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem robót.

3.Podstawą do określenia w/w kwoty jest dokumentacja projektowa, stwior i ilości robót wynikające z tej dokumentacji oraz warunki podane w s.i.w.z.

4.Kwota określona w pkt.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy ujętym w § 7 niniejszej umowy, wynikające wprost z dokumentacji projektowej  i stwior jak również nie ujęte w niej, a niezbędne do wykonania zadania, wpływające na ostateczną cenę. Zawiera ona wszystkie koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), skutecznym  wykonaniem zabezpieczenia obszaru objętego robotami przed rozprzestrzenianiem się uciążliwości spowodowanych wykonywanymi robotami oraz przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

5.Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zwiększenia poszczególnych pozycji przedmiarowych kosztorysu ofertowego, jeżeli to zwiększenie wynikało z nie ujęcia lub zaniżenia  tych wielkości w stosunku do szczegółowego zakresu robót.

6.Wartość przedmiotu umowy nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT według przepisów prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę. Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w wycenionym kosztorysie ofertowym są stałe na okres wykonania niniejszej umowy i nie podlegają zmianie.

7.Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

8.W przypadku robót dodatkowych które wynikają z zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych, wszelkie koszty pokrywa Wykonawca.

9.Zakup, montaż i rozruch wszystkich elementów ma dokonać Wykonawca.

10.W przypadku zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych, wszystkie koszty związane z zastosowaniem tych urządzeń i materiałów  oraz aktualizacją dokumentacji projektowej ponosi Wykonawca.

§ 7.

1.Na przedmiot umowy składają się wszystkie prace przewidziane do wykonania oraz dostawa kompletnego wyposażenia na podstawie dokumentacji projektowej oraz stwior , w tym  obejmujące :

1. Tymczasowa organizacja ruchu i  rozbiórka istniejącej nawierzchni drogowej,  w tym:

- roboty pomiarowe, , przygotowanie terenu pod budowę, instalowanie znaków drogowych, malowanie nawierzchni,

- cięcie piłą nawierzchni bitumicznej, roboty w zakresie burzenia,

- rozbiórka nawierzchni bitumicznej - warstwy ścieralnej  – 2594,43 m2,

- rozbiórka nawierzchni bitumicznej - warstwy wiążącej  – 2594,43 m2,

- rozbiórka podbudowy z kruszywa – 2594,43 m2,

- roboty ziemne – wykopy ręczne, rozebranie warstwy odsączającej,

- umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi – 117,00 m2,

- profilowanie, zagęszczenie podłoża – 4957,534 m2,

- podbudowa stabilizowana cementem – 4957,534 m2,

- podbudowa z kruszywa łamanego – 4441,20 m2,

- czyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem – 4441,20 m2

- podbudowa z mieszanki min. – bit. – 4146,152 m2,

- czyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem – 4146,152 m2,

- nawierzchnia min.-bitumiczna – 4072,39 m2,

- profilowanie, zagęszczeni i utwardzenie poboczy – 1111,56 m2,

- regulacja pionowa studzienek wodociągowych i gazowych – 3 szt,

- regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych – 6 szt,

- demontaż istniejących przepustów wraz z ich  wywiezieniem,

- montaż przepustów rurowych pod zjazdami  z rur betonowych śr. 60 i 40 cm wraz z ławą fundamentową, ściankami czołowymi – 18 mb,

2. Odbudowa nawierzchni drogowej, w tym:

- warstwa odsączająca – 2594,43 m2,

- podbudowa – 2594,43 m2,

- nawierzchnia mineralno-bit. – warstwa wiążąca – 2594,43 m2,

- nawierzchnia mineralno-bit. – warstwa ścieralna – 2594,43 m2,

3.Roboty ziemne, w tym:

- wykopy  mechaniczne i ręczne,

- szalowanie i rozbiórka ścian wykopów palami szalunkowymi,

- podłoże  pod kanał,

- zasypka kanału, zagęszczenie zgodne z obowiązującymi normami,

- zasypanie wykopów,

- wywóz nadmiaru ziemi,

4.Montaż kanalizacji deszczowej, w tym:

- ułożenie kanałów z rur kanalizacyjnych o śr. od 200 do 1000 mm – 2514,90 mb,

- przecisk pod drogą – 12,20 mb,

- studnie kanalizacyjne o śr. 1400 mm – 13 szt,

- betonowe podstawy studni – 39,00 m3,

- studnie ściekowe uliczne – 97 szt,

- zbrojenie, betonowanie , montaż klapy zwrotnej i gabionów wylotu kolektora,

- demontaż i montaż konstrukcji podwieszeń kabli – 15 kpl,

- demontaż i montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów – 50 kpl,

- wykonanie palisady z kołków – 11,20 mb,

- montaż kompletnego separatora substancji ropopochodnych na płycie żelbetowej – 1 kpl,

- demontaż istniejących przepustów – 5,00 m3,

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych – 46 szt,

- obetonowanie przepadów – 28,00 m3,

- pompowanie wody /odwodnienie/,

2.W ramach zadania wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót pomocniczych,  w tym do

- konserwacja wbudowanych elementów zgodnie z zaleceniami producenta w okresie rękojmi i gwarancji,

- założenia zeszytu kontroli urządzeń do oczyszczania ścieków opadowych i roztopowych,

- w okresie rękojmi i gwarancji wiosną i latem przeprowadzać analizę składu wprowadzonych ścieków opadowych do odbiornika oraz wody w odbiorniku powyżej i poniżej miejsca ich wprowadzania,

- wykonania corocznie w okresie rękojmi i gwarancji konserwacji rzeki zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym,

- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzyskaniem wymaganych zezwoleń, w tym zajęcie pasów drogowych oraz zgodne z przepisami oznakowanie ich na czas prowadzenia robót,

- zabezpieczenie istniejących urządzeń kolidujących z zadaniem zgodnie z zaleceniami właścicieli sieci,

- dostawę i montaż kompletnych elementów i urządzeń na własny koszt i w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

- opracowania instrukcji eksploatacji,

- niezbędne regulacje i pomiary dopuszczające sieć do użytkowania, niezbędną dokumentację i pozwolenia określone prawem dla eksploatacji,

- wymagane przez obowiązujące przepisy próby,

- wykonania zaleceń wynikających z opinii i uzgodnień, w tym decyzji pozwolenia wodnoprawnego,

- aktualizacja dokumentacji projektowej w wyniku zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych,

- współpraca z projektantem dokumentacji projektowej,

- szkolenie użytkownika w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji,

-aktualizacja dokumentacji projektowej w wyniku zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych,

-serwis gwarancyjny

3.W ramach zadania wykonawca jest zobowiązany do:

- zatrudnienia na etapie wykonywania robót 1 kierownika robót drogowych posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi takimi jak droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającego przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,

3.W ramach zadania wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót  niezbędnych do wykonania i eksploatacji zadania, w tym do :

-  wykonania robót towarzyszących związanych z inwestycją – robót  związanych z przygotowaniem placu budowy,  robót związanych z utrudnieniami wynikającymi w trakcie realizacji zadania - w przypadku wystąpienia  utrudnień   - ich likwidacja / demontaż / oraz  roboty odtworzeniowe po likwidacji utrudnień /  w tym urządzeń kolidujących  z przedmiotem umowy /, roboty porządkowe,  wywóz gruzu oraz innych materiałów pochodzących z placu budowy wraz z  ich utylizacją, wycinka krzewów, uporządkowanie obszaru objętego robotami oraz sąsiadującego z pozostałości po prowadzonych robotach, na bieżąco porządkowanie  teren po  wykonanych  robotach , zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w sposób skuteczny obiektu wraz z jego poszczególnymi elementami,

- wykonania robót wynikających z charakteru inwestycji : zbliżenia z istniejącą siecią i urządzeniami /w tym ogrodzeniami/ oraz prace przy czynnych urządzeniach prowadzić ręcznie pod nadzorem ich właścicieli zgodnie z opinią ZUD nr 118/2008, zabezpieczyć istniejące urządzenia i sieci sąsiadujące z  robotami zgodnie z zaleceniami właścicieli sieci, wyprzedzająco powiadomić właścicieli sieci i właścicieli sąsiadujących nieruchomości  o terminie prowadzenia robót,

- wykonanie przez uprawnione laboratoria  pomiarów i badań w czasie realizacji inwestycji, potwierdzających jakość wykonanych robót, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez obowiązujące w dacie przyjęcia przedmiotu umowy normy  i  inne przepisy podmiotowe,

- prowadzenie robót w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem drogi krajowej nr 48 i mieszkańców sąsiadujących nieruchomości,

- przez cały czas realizacji inwestycji właściwe oznakowanie prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami .

§ 8.

1.Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki szczegółowe wymienione w § 7 oraz zobowiązuje się do:

-  urządzenia i zabezpieczenia obszaru objętego robotami ponosząc koszty z tym związane / w tym zużycia

energii elektrycznej i wody, wykonania i utrzymania na swój koszt wszelkich osłon, ogrodzenia, oznakowania i innych usług

które może potrzebować do wykonania robót objętych niniejszą umową/,

-  niezwłocznego wykonania robót koniecznych ze względu na bezpieczeństwo  lub zabezpieczenie   przed awarią ,

-  prowadzenia robót w sposób nie powodujący zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, nie  powodując   szkodliwych  zmian

w środowisku naturalnym,

-  pełnej odpowiedzialności za obszar objęty robotami z chwilą jego przejęcia,

-  przestrzegania bezpieczeństwa wszelkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy,

-  przyjęcia na siebie odpowiedzialności za szkody  wobec osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami,

-  Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez

rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z

terenem budowy,

- zaznajomienia się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub

innych prac mogących uszkodzić istniejącą infrastrukturę.

2.Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

3.Wykonawca zabezpieczy teren budowy przejmując skutki finansowe z tego tytułu, w tym   zabezpieczy  go pod względem bhp , wykona potrzebne miejsca składowania materiałów  we własnym zakresie i na własny koszt, po zakończeniu robót uporządkuje obszar objęty robotami i teren z nim bezpośrednio sąsiadujący oraz miejsce składowania.

§ 9.

1.W razie wystąpienia niezależnych od Inwestora okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian do umowy, strony uzgadniają zakres zmian które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji i i eksploatacji zadania.

2.W uzasadnionych przypadkach, na wniosek wykonawcy i za zgodą zamawiającego mogą być dokonywane zmiany rozwiązań technicznych wykonania elementów robót, w tym przypadku wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian, rysunki, wycenę kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez zamawiającego. Zmiany te mogą być wprowadzane w przypadku gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów inwestycji.

3.W przypadku wystąpienia robót zamiennych, zaniechanych lub dodatkowych Wykonawca ma obowiązek przedłożyć zamawiającemu kalkulację kwot zawartych w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego  na przedmiot zamówienia określony w § 1 i 7 niniejszej umowy.

4.Zamawiający w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających wykonanie robót dodatkowych  może z wolnej ręki  udzielić zamówień dodatkowych  w ramach udzielania zamówienia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, które nie zostały objęte zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek  sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Roboty te będą wykonane na podstawie protokółu konieczności   spisanego przy udziale inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego w formie oddzielnego zamówienia udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki przy zachowaniu postanowień art. 67 ustawy „Prawo zamówień publicznych”, przy jednoczesnym   zachowaniu takich samych  norm, standardów i parametrów jakie obowiązują w zamówieniu podstawowym.

5.W razie zaistnienia   istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części robót przewidzianych umową  nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od ich wykonania. Roboty te jako zaniechane  a  ujęte w dokumentacji projektowej, zostaną odliczone z ceny kontraktowej wg cen, czynników cenotwórczych i wskaźników przyjętych zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę kalkulacją kwot zawartych w cenach jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego na przedmiot zamówienia określony w § 1 i 7 niniejszej umowy.

6.Roboty zamienne lub zaniechane a nie wpływające na jakość techniczną i technologiczną zadania , wynikające z protokółów konieczności potwierdzonych przez Zamawiającego oraz roboty   dodatkowe zostaną wycenione w  kosztorysach powykonawczych potwierdzonych przez Inspektora   Nadzoru , które Wykonawca sporządzi w oparciu o nakłady rzeczowe, wskaźniki i ceny przyjęte w kosztorysie ofertowym na przedmiot zamówienia określony w § 1 i 7 niniejszej umowy oraz § 9 ust. 7, a w przypadku ich braku - w oparciu o podstawy wyceny przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego.

7.Brakujące ceny czynników produkcji  zostaną przyjęte wg kwartalnych   informacji Sekocenbud z kwartału poprzedzającego ich wbudowanie

-ceny sprzętu                                	wg. średnich cen zawartych w Informacjach kwartalnych

Sekocenbud z  kwartału poprzedzającego ich wbudowanie,

-cena materiałów                           	wg. średnich cen zawartych w Informacjach kwartalnych

Sekocenbud z kwartału poprzedzającego ich wbudowanie.

a wskaźniki ( stawka, Kp, Kz, Z ) zostaną przyjęte zgodnie z przedstawioną przez wykonawcę kalkulacją kwot zawartych w cenach jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego na przedmiot zamówienia określony w § 1 i 7 niniejszej umowy.

8.Wykonawca zobowiązuje się pisemnie informować Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

§ 10.

1.Wykonawca składa faktury o płatności nie częściej niż raz w miesiącu .

2.Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym w  dokumencie o którym mowa w § 4 umowy.

3.Rozliczanie robót będzie następowało fakturami przejściowymi za wykonane i odebrane etapy robót wynikających z umowy i harmonogramu rzeczowo-finansowego, do wysokości 80 %  wartości umowy, których załącznikami będą: „Protokół odbioru wykonanych robót” potwierdzony pod względem merytorycznym i finansowym przez inspektora  nadzoru oraz dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów zgodnie z wymaganiami stawianymi przez przepisy techniczne( xerokopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę),  oraz fakturą  końcową - po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy.

4.W przypadku zatrudnienia podwykonawców, Wykonawca do wystawionej faktury VAT musi dołączyć: zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, kopie polecenia przelewu na kwoty wynikające z faktur wystawionych przez podwykonawców oraz oryginały oświadczeń wszystkich podwykonawców, że otrzymali należne wynagrodzenie.

5.Faktury przejściowe regulowane będą  w danych latach  obowiązywania umowy, w  terminie 21 dni od  daty doręczenia kompletu dokumentów, w tym prawidłowo wystawionej faktury zamawiającemu, do wysokości zabezpieczonych środków finansowych na przedmiot umowy.

6.Środki finansowe w kwotach wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego będą przekazywane Wykonawcy na rachunek bankowy.

7.Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę  końcową wystawioną na podstawie protokółu odbioru końcowego inwestycji, płatną w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

8.Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie rozliczeń powykonawczych i faktury, wystawionej przez wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy zatwierdzony przez Zamawiającego, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót, sporządzony przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez insp. Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

9.Wykonawca jest zobowiązany do złożenia rozliczeń całości inwestycji  w terminie 7 dni od dnia odbioru końcowego zadania.

10.W przypadku nie złożenia rozliczeń o których mowa w pkt. 8 w terminie określonym w pkt. 9, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania płatności na rzecz umowy.

11.Zapłata faktury nastąpi w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiającego na  konto  Wykonawcy wskazane na fakturze.

12.Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 11.

Strony postanawiają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie wzajemnych wierzytelności pieniężnych przysługują im odsetki za opóźnienie w zapłacie według ogólnie obowiązujących zasad.

§ 12.

1.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w tym finansową za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. Zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Odpowiada za uszkodzenia urządzeń sąsiadujących z inwestycją w związku z prowadzonymi robotami, zapewnia ochronę znajdującego się na nim mienia oraz warunki bezpieczeństwa , zabezpiecza roszczenia wniesione przez właścicieli posesji sąsiadujących z terenem budowy w zakresie w jakim Wykonawca odpowiada za szkody.

2.Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

3.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące dokumenty budowy w formie zgodnej z przepisami PB:

- dziennik budowy,

- książki obmiaru,

- protokóły odbioru robót,

- dokumentację powykonawczą.

4.Do obowiązków  wykonawcy należy opracowanie i przekazanie zamawiającemu następujących dokumentów:

- harmonogram robót,

- plan BIOZ nie później niż w terminie 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia robót budowlanych, a także modyfikować

ten plan dla zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa,

- plan zapewnienia jakości /zawierający m.in. procedury zarządzania jakością do stosowania na terenie bud., strukturę

organizacyjną do wdrożenia procedur zarządzania jakością, procedury zapewniające że wszyscy podwykonawcy

spełniają wymogi co do zarządzania jakością/,

- dokumentów określonych w § 7 niniejszej umowy.

5.Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

6.Wykonawca zobowiązuje się zastosować do realizacji zadania materiały odpowiadające co do jakości wymaganiami określonymi  ustawą z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) oraz wymaganiami określonymi w STWiOR. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów o których mowa uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu  deklaracje CE na zastosowane urządzenia technologiczne .

§ 13.

1.Zamawiający dopuszcza możliwość  powierzenia podwykonawcom części zamówienia. Wykonawca zgodnie z ofertą zamierza powierzyć podwykonawcy roboty ............................................

2.Do zawarcia  umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą jest wymagana  zgoda inwestora.

3.Generalny Wykonawca wprowadzając na budowę podwykonawcę jest obowiązany przekazać zamawiającemu kopię umowy z tym podwykonawcą.

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z Generalnym Wykonawcą z przyczyn obciążających Generalnego Wykonawcę, jeżeli stwierdzi że Generalny Wykonawca nie płaci podwykonawcom za roboty przez nich zrealizowane mimo iż za te roboty otrzymał wynagrodzenie  od Zamawiającego. Rozwiązanie umowy następuje na  wniosek podwykonawcy.

5.Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy, żeby w umowie z podwykonawcą przyjął na siebie obowiązek udzielenia gwarancji zapłaty na zakres robót wykonywanych przez podwykonawcę.

6.Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niż wskazanemu w ofercie Wykonawcy musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy doświadczenie wskazanych Podwykonawców będzie takie same lub wyższe od doświadczenia Podwykonawcy  wskazanego w  ofercie.

7.Do płatności dla podwykonawcy stosuje się postanowienia § 10.

§  14.

1.Wykonawca oświadcza, że znane mu są warunki techniczne wykonania robót stanowiących przedmiot Umowy.

2.Wykonawca oświadcza że zapoznał się szczegółowo z dokumentacją projektową oraz stwior  i uznaje ją za wystarczającą do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową.

3.Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o wadach   i brakach w otrzymanej dokumentacji projektowej.

§  15.

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną  dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i prawa budowlanego, technologią wskazaną  przez projektanta w dokumentacji projektowej.

2.Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia wyodrębnionego i wymaganego przez Zamawiającego i sprawozdania i dokumentacji  w tym księgowej dotyczącej zrealizowanego przedmiotu umowy w terminie  wskazanym przez Zamawiającego.

3. Wykonawca winien wykonać wymagane specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót pomiary i badania  wbudowanych materiałów i urządzeń oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami wynikającymi z dokumentacji projektowej,  obowiązujących przepisów i norm oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w obecności Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru.

4.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować wszystkie urządzenia przewidziane do  wbudowania w ramach zadania inwestycyjnego na podstawie dokumentacji projektowej.

5.W wypadku uszkodzenia lub zniszczenia budowli i urządzeń w toku realizacji inwestycji  Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

6.Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zawrzeć, posiadać  i przedłożyć Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji niniejszej umowy  ubezpieczenia  w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie trwania umowy, dla wypadków które byłyby spowodowane zagrożeniem stanowiącym ryzyko wykonawcy, w tym z tytułu szkód w robotach, urządzeniach, materiałach, sprzęcie, z tytułu szkód w mieniu stanowiącym własność zamawiającego powstałych w związku z wykonywaniem umowy, z tytułu nieszczęśliwych wypadków oraz szkód osób trzecich. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

7.Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej  za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót oraz za szkody wynikające z wadliwego wykonania robót, ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi. Wykonawca zobowiązuje się naprawić te szkody.

8.Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia przedłoży do wglądu Zamawiającemu umowy ubezpieczenia o których mowa w  § 15 ust. 6 umowy. W przypadku nie przedłożenia dokumentów o których mowa w ust. 6 Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót.. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 16.

1.Zamawiający egzekwować będzie staranność i dokładność wykonania przedmiotu umowy.

2.Zamawiający  oświadcza , że:

2.1.dokumentacja projektowa w oparciu o którą prowadzone będą roboty budowlane dostarczone

Wykonawcy stanowi komplet na realizację przedmiotu umowy,

2.2.płatność będzie się odbywać po wykonaniu poszczególnych etapów realizacji zadania, wg

harmonogramu rzeczowo-finansowego,

3.Zamawiajacy może organizować narady koordynacyjne z udziałem przedstawicieli wykonawców, zamawiającego, inspektorów nadzoru i innych zaproszonych osób.

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości materiałów użytych do wykonania zadania poprzez zlecenie przeprowadzenia badań laboratoryjnych. W przypadku uzyskania negatywnego  wyniku badań kosztami ich przeprowadzenia obciążony zostanie Wykonawca zadania.

§ 17.

1.Do obowiązków Zamawiającego należy:

-	dostarczenie dokumentacji projektowej  i dziennika budowy,

-	przekazanie placu budowy,

-         zapewnienie nadzoru inwestorskiego i obsługi geodezyjnej.

2.Zamawiający ma obowiązek dokonać:

-	odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

-	odbiorów częściowych,

-	odbioru końcowego,

-	odbioru ostatecznego.

§ 18.

1.Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest inż. Piotr Szafran zaś Wykonawcę reprezentuje ...................................................

Do bieżących kontaktów Zamawiający wyznacza ..............................................

2.Nadzór nad robotami budowlanymi przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie  ............................ posiadający upr. bud. w ....................., nad robotami drogowymi ...................., uprawnieni do wydawania Wykonawcy poleceń niezbędnych do prawidłowego , zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu  umowy .

3.Inspektor nadzoru może polecić wstrzymanie robót, jeżeli będą wykonywane niezgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz jeżeli będzie to konieczne dla prawidłowego wykonania robót lub ich bezpieczeństwa.

4.Przy wykonaniu robót  budowlanych objętych umową  kierownikiem budowy będzie ............................., kierownikiem robót drogowych będzie .................., posiadający upr. bud. ..................................,uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, na podstawie obowiązujących przepisów „Prawa budowlanego” i ustawy „o samorządach  zawodowych architektów, inżynierów budownictwa  oraz urbanistów” .

5.Wykonawca zapewni obecność kierownika budowy w trakcie  prowadzonych robót.

6.Ustanowieni:inspektor nadzoru z ramienia Zamawiającego , kier. budowy oraz kierownicy robót branżowych z ramienia Wykonawcy  winni działać w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie „Prawo budowlane’’ oraz w treści umów zawartych pomiędzy nimi a Zamawiającymi.

7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przedłożenia aktualnych zaświadczeń wynikających z ustawy „o samorządach  zawodowych architektów, inżynierów budownictwa  oraz urbanistów” osób kierujących robotami objętymi umową w przypadku utraty aktualności tych dokumentów.

8.Zmiana kierownika budowy i kierownika robót Wykonawcy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

§ 19.

1.Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po zakończeniu przedmiotu umowy w   całości, poprzedzony odbiorami wewnętrznymi , branżowymi, odbiorami przez właściwe instytucje, rozruchem wydajności, technologicznym i mechanicznym -  przeprowadzonymi przez inspektora nadzoru w obecności użytkownika, zamawiającego, projektanta.

2.Gotowość do odbioru Wykonawca  zgłosi Zamawiającemu wpisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru oraz pismem z dołączonymi dokumentami określonymi w § 20 pkt 2, skierowanym do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zakończenia robót.

3.Odbiór ostateczny jest dokonywany przez zamawiającego z udziałem projektanta i wykonawcy w formie protokolarnej po usunięciu wszystkich wad.

§ 20.

1.Przedmiotem odbioru końcowego jest kompleksowe oddanie do użytku przedmiotu umowy , zgodnie z dokumentacją projektową, stwior i postanowieniami Prawa budowlanego.

2.Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy zgłoszeniu zakończenia robót dokumenty wynikające z ustawy „prawo budowlane”, w tym:

-oryginał dziennika budowy,

-dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy   potwierdzonymi

przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnym lub jednostkowym stosowaniu w

budownictwie materiałów wbudowanych, wymagane zgodnie z ustaleniami  prawa budowlanego,

-protokóły odbiorów robót branżowych,  rozruchu,  protokóły badań i sprawdzeń,

-oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia  na budowę oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i

właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,

-instrukcję obsługi wbudowanych urządzeń,

-dokumenty określone w § 7 niniejszej umowy.

3.W przypadku nie przekazania w/w dokumentów zamawiający ma prawo nie przystąpić do procedury odbioru robót aż do ich przekazania.

4.W przypadku pojawienia się podczas odbioru uzasadnionych wątpliwości do  jakości przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od odbioru przedmiotu umowy.

5.W przypadku zastosowania urządzeń równoważnych, Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za osiągnięcie efektu technologicznego, który musi być co najmniej równoważny w stosunku do określonego w dokumentacji projektowej.

§ 21.

1.Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 4 lat od daty bezusterkowego   odbioru przedmiotu umowy, przy czym  ustala się, że okres gwarancji i rękojmi przedłużą się o czas wykonania naprawy gwarancyjnej.

2.Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

- w dniu licząc od daty  potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

- dla wymienianych materiałów  i urządzeń z dniem ich wymiany.

3.Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi,  jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.

4.Wykonawca udziela na piśmie gwarancji jakości na wykonany i przekazany przedmiot umowy:

- na roboty budowlane i kompletne wyposażenie na okres 4 lat,

a termin gwarancji liczy się od daty odbioru przedmiotu umowy/ w załączeniu wzór gwarancji jakości wykonania i przekazania przedmiotu umowy/,

- maksymalny czas reakcji na zgłoszone usterki lub awarie wynosi do 48 godzin od momentu zgłoszenia,

- maksymalny czas na naprawę gwarancyjną wynosi do 7 dni od momentu zgłoszenia.

5.Udzielona gwarancja obejmuje wszelkie usterki będące następstwem wadliwości materiałów i  wykonania.

6.Wykonawca gwarantuje udzielanie bezpłatnych konsultacji w sprawie użytkowania przedmiotu umowy.

7. O istnieniu wad i usterek w okresie  gwarancji i rękojmi zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę na piśmie.

8. W przypadku ujawnienia wad w robotach i dostawach, Wykonawca jest zobowiązany w terminie przyjętym przez Zamawiającego do usunięcia usterek, wad i awarii powstałych  w ich wyniku na koszt wykonawcy. Usunięcie ich powinno być stwierdzone protokolarnie.

9.Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkuć lub ekspertyz, to zamawiający ma prawo polecić wykonawcy dokonania tych czynności na koszt wykonawcy.

10. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek w przewidywanym terminie, zamawiający ma prawo usunąć je na koszt Wykonawcy, wykorzystując w tym celu  zabezpieczenie wykonania robót lub zgłaszając roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług. W okresie usuwania przez wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do wystawienia świadectwa usunięcia wad, zagrożenia stanowiące ryzyko wykonawcy obejmują uszkodzenia ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność zamawiającego lub wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko zamawiającego.

§ 22.

1.Jako zabezpieczenie należytego  wykonania umowy służącego pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości  przedmiotu umowy Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy tj. ................. r. wniósł  8 % wartości przedmiotu umowy tj. ...... zł, słownie: ............................... zł w  formie .................................., przy  czym:

- 70% wartości zabezpieczenia wniesione w formie .................................. najpóźniej w dniu zawarcia umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30 % wartości zabezpieczenia wniesione w formie ................................. najpóźniej w dniu zawarcia umowy zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancję jakości  wykonania przedmiotu umowy – kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w  15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancję jakości wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem  usunięcia ewentualnych usterek i wad stwierdzonych w okresie  gwarancji i rękojmi.

2.Ostateczny protokół po zakończeniu okresu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości stanowi podstawę do zwolnienia zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3.Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie przechowywane  na tzw. oprocentowanym rachunku  bankowym i zwrócone  zostanie w terminach określonych w ust.1 wraz z odsetkami wynikającymi z  umowy rachunku bankowego, na którym było  ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

4.Dokument niniejszej gwarancji reprezentuje nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy objętej gwarancją Nr .......................... nie podlegają akceptacji ubezpieczyciela .

5.Jeżeli z powodu zwiększenia się warunków robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć, wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 10 dni od daty  wezwania go o to przez Zamawiającego.

6.W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót  i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości za wykonane roboty.

7.Zabezpieczenie nie wniesione w terminie przewidzianym umową oraz wniesione w niewłaściwej  formie skutkuje nieważnością umowy.

§ 23.

1.Ustala się odpowiedzialność stron za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar umownych:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od niego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn , za które ponosi odpowiedzialność  Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

- za opóźnienia w wykonaniu innych zobowiązań wykonawcy wynikających z umowy dla których w umowie podane są terminy w wysokości 0,30 % wynagrodzenia umownego  za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie zobowiązania,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości  0,30 %wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości  0,30 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie  wad,

- za nienależyte wykonanie umowy w wysokości  10 %wynagrodzenia umownego za przedmiot  umowy. Fakt nienależytego wykonania umowy stwierdza i opisuje powołana komisja w skład której wchodzi przedstawiciel wykonawcy i zamawiającego.

Zapłata kary umownej nastąpi poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów .

3.Zamawiajacy zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn , za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości  10 % wynagrodzenia umownego , z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art.145 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29.01.2004 r. tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655/ .

4.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 KC.

5.Kary nałożone przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów bhp i innych w zakresie prac objętych umową obciążają wykonawcę.

6.Odpowiedzialność wykonawcy za straty ustala się na podstawie protokołu ustalającego okoliczności powstania szkody, sporządzonego przy udziale stron umowy, udokumentowanej wartości  mienia utraconego, rachunku za poniesiony straty w postaci noty obciążającej. Wypłata odszkodowania na rzecz Zamawiającego następować będzie w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej noty obciążającej.

§ 24.

1.Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. 1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

a).Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy co w ocenie

Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania zamówienia /stwierdzenie

takiego opóźnienia zostanie dokonane na piśmie przez inspektora nadzoru/,

b).Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

c).Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, co potwierdza inspektor nadzoru

d).w wyniku postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku wykonawcy lub jego znacznej części.

1.2.Odstapienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie miesiąca od daty powzięcia

wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych  w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie.

1.3.W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki

szczegółowe:

a).Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót.

b).Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

c).w terminie 7 dni od daty zgłoszenia o którym mowa w ust. 2 Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia.

1.4.Zamawiajacy w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest

do:

a).dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały

wykonane, i za zabezpieczenie przerwanych robót.

b).przejęcia od Wykonawcy terenu budowy.

2.W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy Wykonawcy Zamawiający nie płaci za częściowo wykonane roboty i za zabezpieczenie przerwanych robót.

3.Koszty poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

4.W razie zaistnienia istotnej  zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w   interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający  może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie  wynagrodzenia należnego mu z tytułu  wykonania części umowy, co zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym przez przedstawicieli obu stron.

5.W razie wystąpienia sporu związanego z wykonaniem umowy , Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego ,kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

§ 25.

1.Do niniejszej umowy w sprawie zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r „Prawo zamówień publicznych” nie stanowią inaczej.

2.Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest Sąd Cywilny , w którego okręgu mieści się siedziba Zamawiającego.

§ 26.

1.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

2.W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy / powstałych po jej zawarciu / ani  im zapobiec, Zamawiający może przedłużyć termin  o którym mowa w § 2 w przypadku utrudnień w realizacji zadania, spowodowanych warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót.

3.W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, termin zakończenia  robót  ulegnie przedłużeniu.

4.Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust.1 jest nieważna.

5.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony , pod rygorem nieważności.

§ 27.

Umowę sporządzono w  3 jednobrzmiących egzemplarzach ,   2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:								      WYKONAWCA: