załącznik nr 8

UMOWA Nr 1/7/RS/06

W dniu ..................... w Kozienicach , pomiędzy Gminą Kozienice, z siedzibą w Kozienicach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez :

- mgr inż. Tomasza Śmietankę	 –  Burmistrza Gminy Kozienice

a ......................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, którego wyboru dokonano w wyniku przetargu nieograniczonego 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, została zawarta umowa następującej treści :

§ 1.

- Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowę sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów gm. Kozienice, zgodnie ze szczegółowym zakresem robót ujętym w projektach budowlano - wykonawczych, siwz, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

- Zakres rzeczowy umowy określony w pkt.1 wykonany zostanie w oparciu o projekt budowlano- wykonawczy budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów gm. Kozienice, projektów budowlanych budowy przyłączy n.n. zasilających przepompownie ścieków przydomowe i strefowe, dostarczone przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z ustalonymi niniejszą umową warunkami.

- Integralną część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia, oferta Wykonawcy dotycząca robót określonych w pkt. 1, projekty budowlano- wykonawcze wraz z przedmiarami robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys ofertowy.

§ 2.

Termin wykonania ustala się następująco:

rozpoczęcie robót:		...........................

zakończenie robót:  		30.06. 2009r.

§ 3.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy oraz dokumentację techniczną w 1 egz. w ciągu 14 dni roboczych po podpisaniu umowy.

- Wykonawca zabezpieczy teren budowy przejmując skutki finansowe z tego tytułu, zabezpieczy teren budowy pod względem bhp, dokona urządzenia placu budowy, po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram stanowić będzie podstawę realizacji i rozliczania robót objętych zamówieniem.

§ 4.

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie na kwotę brutto ................. zł słownie:  ............................................................................................................................................

- Podstawą do określenia w/w kwoty są projekty budowlano-wykonawcze stanowiące integralną część umowy i ilości robót wynikające z tych projektów i sporządzonych na jego podstawie przedmiarów robót, warunki podane w SIWZ oraz wymogi określone w SST.

- Kwota określona w pkt.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji technicznej jak również nie ujęte w dokumentacji technicznej, 
a niezbędne do wykonania zadania, wpływające na ostateczną cenę. Zawiera ona wszystkie koszty robót przygotowawczych, demontażowych i odtworzeniowych związanych z przygotowaniem frontu robót, odwodnieniowych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji zadania, sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, zajęcia pasa drogi wraz z jego oznakowaniem w czasie realizacji robót, zabezpieczenia terenu  i znajdującego się w jego obrębie mienia.

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zwiększenia poszczególnych pozycji przedmiarowych kosztorysu ofertowego, jeżeli to zwiększenie wynikało z nie ujęcia lub zaniżenia tych wielkości w stosunku do szczegółowego zakresu robót.

- Wartość przedmiotu umowy nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację oraz
w przypadku jakiejkolwiek zmiany podatku VAT.

§ 5.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, określony w § 1, obejmuje:

- Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w zakresie:

  - Roboty ziemne /wykopy ręczne i mechaniczne/

  - Odwodnienie wykopów pod rurociągi i przepompownie

  - Sieć wodociągowa ciśnieniowa z rur polietylenowych PE-HD 1,0 MPa 
o średnicach ø 40 ÷ ø 110 mm o łącznej długości: 				13 390 mb ,

  - przyłącza wodociągowe z rur PEHD ø 25 ÷ ø 90				5 035 mb,

  - uzbrojenie sieci wodociągowej w zakresie:

      - komora zaworowa						19 szt.

      - studzienki wodomierzowe					98 szt.

      - hydranty naziemne 						51 szt.

      - zdrój uliczny							1 szt.

      - zawór odpowietrzająco – napowietrzający 				11 szt.

      - komora wodomierzowa						3 szt.

  - przejście pod kanałem Rusin przewiertem sterowanym			1 kpl.

  - przejścia pod drogami metodami przewiertu				1 kpl.

  - przejście pod linią kolejową PKP S.A.					1 kpl.

  - dostawa i montaż rur ochronnych 						299 mb

  - odtworzenie nawierzchni dróg utwardzonych i nieutwardzonych 		1 kpl.

  - wykonanie robót towarzyszących

      - zabezpieczenie instalacji urządzeń podziemnych; przejścia kanalizacji w rurach ochronnych; oznakowanie trasy rurociągów; oznakowanie przejść rurociągów pod rzekami; przeprowadzenie prób ciśnieniowych; wycinka drzew i krzewów, przywrócenie terenu objętego zadaniem do stanu poprzedniego,

- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w zakresie:

  - Roboty ziemne /wykopy ręczne i mechaniczne/

  - Odwodnienie wykopów pod rurociągi i przepompownie

  - kanalizacja ciśnieniowa z rur polietylenowych PE-HD 1,0 MPa  
o średnicach ø 40 ÷ ø 125 mm o łącznej długości:  				13 251 mb ,

  - przyłącza ciśnieniowe kanalizacji sanitarnej PEHD ø 40 ÷ ø 63 mm		4 045,5 mb,

  - przyłącza grawitacyjne z rur kanalizacyjnych PCV ø  160 mm 		687 mb,

  - dostawa i montaż kompletnych przepompowni strefowych  			4 kpl

  - budowa przyłącz elektrycznych do przepompowni strefowych		4 kpl.

  - budowa zjazdów i ogrodzenia przepompowni strefowych 			4 kpl.

  - dostawa i montaż kompletnych przepompowni przydomowych  		94 kpl

  - wykonanie przyłącz elektrycznych do przepompowni przydomowych		94 kpl.

  - uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie:

      - hydranty płuczące	   					8 szt.

      - układy rozprężne 						3 szt.

      - kompletne komory zaworowe 					27 szt.

      - studzienki kanalizacyjne rewizyjne ø 315				22 szt.

      - zawory odpowietrzające – napowietrzające				2 szt.

      - studnie zaworowo – odpowietrzające				4 szt.

  - przejścia pod rzekami; rowami przewiertami sterowanymi			1 kpl.

  - przejścia pod drogami metodami przewiertu				1 kpl.

  - dostawa i montaż rur ochronnych 						336 mb

  - dostawa i montaż zapasowej armatury wg projektu 				1 kpl.

  - odtworzenie nawierzchni dróg nieutwardzonych  i utwardzonych

      - zabezpieczenie instalacji urządzeń podziemnych; przejścia kanalizacji w rurach ochronnych; oznakowanie trasy rurociągów; oznakowanie przejść rurociągów pod rzekami; przeprowadzenie prób ciśnieniowych; rozruch technologiczny; wycinka drzew i krzewów, przywrócenie terenu objętego zadaniem do stanu poprzedniego, uzyskanie niezbędnych decyzjo zezwoleń,

- Pozostałe roboty towarzyszące związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej które należy ująć w cenie oferty.

- Wykonanie i dostarczenie wyników badań fizyko-chemicznych wody po zakończonej budowie sieci wodociągowej,

- Dostawa i montaż typowych biofiltrów dla przepompowni strefowych: 4 kpl.

- Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r,

- Organizacja zaplecza, zabezpieczenie niezbędnych mediów /w tym energia elektryczna; pobór wody/,

- Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy, oraz harmonogram rzeczowo finansowy dla przedmiotowej Inwestycji, który musi zaakceptować Inwestor przy udziale Inspektora Nadzoru.. Harmonogram należy przedłożyć Zamawiającemu 
w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

- Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

- Uzgodnienie i uzyskanie zgody na wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie PKP S.A.

Szczegółowy zakres robót określają projekty budowlano-wykonawcze na wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

§ 6.

Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki szczegółowe:

- We własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje, zapewni bezpieczeństwo, będzie utrzymywał i eksploatował zaplecze budowy oraz zabezpieczy teren budowy, a także zapewni bezpieczeństwo i ochronę terenów przyległych do placu budowy.

- We własnym zakresie i na swój koszt zabezpieczy pobór wody i energii na placu budowy, na warunkach dysponentów sieci.

- Sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.

- Odpowiada za jakość wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami Nadzoru inwestorskiego i użytkownika: Kozienickiej Gospodarki Komunalnej.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów i wykonania robót. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do wbudowania przedstawi inspektorowi nadzoru źródło ich pochodzenia,  atesty lub aprobaty techniczne , certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się materiały nie odpowiadające normom i nie zaakceptowane przez zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów oraz robót ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest także do przeprowadzenia badań w zakresie ustalonym przez Zamawiającego, zapewniających wykonanie zamówienia zgodnie z umową.

- Wykonawca zobowiązany jest do ochrony stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej  (punktów poligonowych) znajdujących się w obrębie lokalizacji projektowanej inwestycji. Prace w pobliżu punktów geodezyjnych  wykonywać ręcznie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów geodezyjnych ko0sztami ich odtworzenia zostanie obciążony wykonawca.

- Roboty w pobliżu urządzeń infrastruktury technicznej zgłosi  i będzie je prowadził pod nadzorem jednostek – właścicieli sieci: Rejonowego Zakładu Energetycznego w Kozienicach, TP S.A. Rejon Telekomunikacji w Kozienicach, Kozienickiej Gospodarki Komunalnej w Kozienicach, Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Kozienicach, PKP S.A., Lasów Państwowych S.A. oraz zastosuje się do warunków określonych przez dysponentów sieci i urządzeń w uzgodnieniach, decyzjach, warunkach technicznych i opiniach załączonych do projektów budowlano-wykonawczych oraz zaleceń wydawanych przez nich w trakcie realizacji inwestycji.

W przypadku nie zastosowania się do zaleceń przedstawicieli nadzoru poszczególnych jednostek

właścicieli budowli podziemnych i naziemnych), winę ( łącznie z kosztami finansowymi) za powstałe uszkodzenia w czasie robót ponosi wykonawca.

- Po  zakończeniu robót uporządkuje teren budowy, w szczególności  wyplantuje i  zagęści teren, przywróci teren do staniu poprzedniego ( w tym: trasy sieci, poboczy, ciągów komunikacyjnych, terenów wokół przepompowni ścieków, posesji na których zlokalizowano przyłącza).

- Opracuje na własny koszt i we własnym zakresie projekt tymczasowej organizacji ruchu, dokona uzgodnień z zarządcami dróg (Zarządem Dróg Powiatowych w Kozienicach; Gminą Kozienice; GDDKiA), uzyska decyzję na prowadzenie robót w ich obrębie oraz poniesie koszty z tym związane.

- Dokona oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu.

- Prace związane z budową przyłączy Wykonawca rozpocznie po uprzednim uzgodnieniu z właścicielami posesji terminu ich wykonania. Wszelkie roboty wykonywane przez Wykonawcę będą prowadzone z zachowaniem możliwości dostępu do nieruchomości oraz minimalizowaniem utrudnień w płynności ruchu. Wszelkie uszkodzenia wynikłe podczas wykonywania robót obciążają wykonawcę.

- Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, urządzeń i instalacji podziemnych i naziemnych w czasie trwania budowy. Wszelkie działania powodujące jakiekolwiek uszkodzenia obciążają Wykonawcę.

- Sporządzi Program Zapewnienia Jakości, który musi uzyskać aprobatę nadzoru inwestorskiego.

§ 7.

- W razie wystąpienia niezależnych od inwestora okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian do umowy, strony uzgadniają zakres zmian, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji i eksploatacji inwestycji.

- W uzasadnionych przypadkach, na wniosek wykonawcy i za zgodą zamawiającego mogą być dokonywane zmiany rozwiązań technicznych wykonania elementów robót, w tym przypadku wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian, rysunki, wycenę kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez zamawiającego. Zmiany te mogą być wprowadzane w przypadku gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów inwestycji.

- W przypadku wystąpienia robót zamiennych, zaniechanych lub dodatkowych Wykonawca ma obowiązek przedłożyć zamawiającemu kalkulację kwot zawartych w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego na przedmiot zamówienia określony w  § 1 i 5 niniejszej umowy.

- Zamawiający w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających wykonanie robót dodatkowych może z wolnej ręki udzielić zamówień dodatkowych w ramach udzielania zamówienia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, które nie zostały objęte zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Roboty te będą wykonane na podstawie protokółu konieczności spisanego przy udziale inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego w formie oddzielnego zamówienia udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki z zachowaniem postanowień art. 67 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm i standardów.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności  powodującej, że wykonanie części robót  przewidzianych umowa nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od ich wykonania. Roboty te jako zaniechane, a ujęte w dokumentacji technicznej, zostaną odliczone z ceny kontraktowej wg cen, czynników cenotwórczych i wskaźników przyjętych zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę kalkulacją kwot zawartych w cenach jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego na przedmiot zamówienia określony w § 1 i 5 niniejszej umowy.

- Roboty zamienne lub zaniechane a nie wpływające na jakość techniczną i technologiczną zadania, wynikające z protokółów konieczności potwierdzonych przez Zamawiającego oraz roboty dodatkowe zostaną wycenione w kosztorysach powykonawczych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, które Wykonawca sporządzi w oparciu o nakłady rzeczowe, wskaźniki i ceny przyjęte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku – w oparciu o podstawy wyceny przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte wg kwartalnych informacji Sekocenbud z kwartału poprzedzającego ich wbudowanie

        - ceny sprzętu         -      wg. średnich cen zawartych w Informacjach kwartalnych
                                              Sekocenbud z  kwartału poprzedzającego ich wbudowanie,

        - cena materiałów      -       wg. średnich cen zawartych w Informacjach kwartalnych
                                               Sekocenbud z kwartału poprzedzającego ich wbudowanie,

a wskaźniki (r-g, Kp, Kz, Z) zostaną przyjęte zgodnie z przedstawioną przez wykonawcę kalkulacją kwot zawartych w cenach jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego na przedmiot zamówienia określony w § 1 i 5 niniejszej umowy.

- Zamawiający może z wolnej ręki udzielić zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od

udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

Szczegółowe uwarunkowania określać będzie umowa i szczegółowy kosztorys ofertowy dla danego zakresu robót wskazanego przez Zamawiającego.

§ 8.

- Rozliczanie robót będzie następowało fakturami przejściowymi za wykonane i odebrane roboty wynikające z umowy i harmonogramu rzeczowo-finansowego do wysokości 80 % wartości inwestycji, których załącznikiem będzie „Protokół odbioru wykonanych robót” potwierdzony przez inspektora nadzoru oraz fakturą końcową - po bezusterkowym odbiorze  przedmiotu umowy.

- Faktury przejściowe regulowane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Regulowanie faktur w 2007r. i 2008r. do wysokości posiadanych środków finansowych w danym roku budżetowym, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w zakresie rozliczenia finansowo-rzeczowego zadania inwestycyjnego w okresie obowiązywania umowy. W przypadku zmian rozliczenia finansowego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia skorygowanego harmonogramu rzeczowo finansowego.

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokółu odbioru końcowego inwestycji, płatną w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Zapłata faktur następować będzie przelewem z konta Zamawiającego konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

5.   Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. Zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Odpowiada za uszkodzenia budowli sąsiadujących z inwestycją, nawierzchni dróg, urządzeń podziemnych i naziemnych, zapewnia ochronę znajdującego się na nim mienia oraz warunki bezpieczeństwa.

- Wykonawca:

- uzyska zgodę na prowadzenie robót w pasie drogowym od Zarządców dróg oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania finansowe.

- powiadomi właścicieli sąsiadujących urządzeń infrastruktury technicznej o przystąpieniu do robót, będzie prowadził roboty zgodnie z ich zaleceniami i pod ich nadzorem, a po zakończeniu robót uzyska pozytywną opinię co do prawidłowości wykonania robót w miejscach zbliżeń i kolizji.

- powiadomi właścicieli działek sąsiednich o terminach prowadzenia robót i wynikających z tego tytułu utrudnieniach w dostępie do korzystania z nieruchomości.

§ 10.

1.Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcom części zamówienia obejmującego    ..................................................................................................................................................................

2. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą  wymagana jest zgoda Zamawiającego.

3.Generalny Wykonawca wprowadzając na budowę podwykonawcę jest obowiązany przekazać Zamawiającemu  kopię umowy z tym podwykonawcą.

4. Po wprowadzeniu na budowę podwykonawcy, Zamawiający ma prawo umowę z Generalnym Wykonawcą traktować jako umowę wspólną wg zasad opisanych w art. 23 i 141 ustawy „Prawo zamówień publicznych”, a przez to będzie m. innymi upoważniony do bezpośredniej płatności za  roboty faktycznemu ich realizatorowi.

5. Z upoważnienia zapisanego w ust. 4, Zamawiający skorzysta na wniosek podwykonawcy, jeżeli ten przedstawi zamawiającemu dowód, że Generalny Wykonawca nie zapłacił podwykonawcy za roboty przez  niego zrealizowane i zapłacone Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiającego.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z Generalnym Wykonawcą z przyczyn

obciążających Generalnego Wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że Generalny Wykonawca nie płaci      podwykonawcom za roboty przez nich zrealizowane, mimo iż za te roboty otrzymał wynagrodzenie od

Zamawiającego. Rozwiązanie umowy następuje na wniosek podwykonawcy.

7. Przy wypłacie wynagrodzenia bezpośrednio na konto podwykonawcy Zamawiający zatrzyma część wartości tego wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 7 będzie przeniesiona na konto  kaucji gwarancji, a po upływie rękojmi i gwarancji jakości zwrócona na konto Generalnego Wykonawcy.

§ 11.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji w terenie i że znane mu są warunki techniczne wykonania robót stanowiących przedmiot Umowy.

2.   Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z projektami budowlano-wykonawczymi i

uznaje je za  wystarczające do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową.

3.   Wszelkie zmiany związane z realizacją umowy wynikające z braków projektów budowlano-

wykonawczych, po  spełnieniu pkt 2 niniejszej umowy, obciążają Wykonawcę.

§ 12.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczonymi projektami budowlano-wykonawczymi, zasadami wiedzy technicznej i prawa budowlanego, technologią wskazaną przez projektanta w dokumentacji projektowej.

- Materiały przewidziane do wbudowania w ramach zadania inwestycyjnego powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie określonym w ustawie „Prawo budowlane” potwierdzające ich jakość /tj, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności jak też dla materiałów, które są dopuszczone do jednostkowego stosowania na podstawie indywidualnej dokumentacji poświadczonej oświadczeniem producenta o zgodności wyrobu z dokumentacją, przepisami i obowiązującymi normami/.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości materiałów użytych do wykonania zadania poprzez zlecenie przeprowadzenia badań laboratoryjnych.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć odpowiedni materiał  i  wszystkie urządzenia przewidziane do wbudowania w ramach zadania inwestycyjnego na podstawie projektów budowlano-wykonawczych.

- Wykonawca zobowiązuje się pisemnie informować Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania lub zaniechania.

- Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć i posiadać wszelkie stosowne umowy ubezpieczenia 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w okresie trwania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego na piśmie 
o wadach i brakach w otrzymanych projektów budowlano-wykonawczych.

- Wykonawca ma obowiązek uzyskać stosowne protokóły  oraz odpowiednie wpisy w dzienniku budowy jednostek-właścicieli sieci o prawidłowości wykonania robót.

§ 13.

- Zamawiający oświadcza, że:

  - projekty budowlano-wykonawcze dostarczone Wykonawcy stanowi komplet na realizację

przedmiotu umowy.

  - posiada zabezpieczenie finansowe na przedmiot umowy.

§ 14.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

  - zapewnienie obsługi geodezyjnej.

§ 15.

- Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest 
mgr inż. Igor Czerwiński zaś Wykonawcę reprezentuje ....................................

- Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie .................... uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń niezbędnych do prawidłowego, zgodnego z umową i projektami budowlano-wykonawczymi wykonania przedmiotu umowy .

- Kierownikiem budowy będzie .....................................

- Ustanowieni inspektorzy nadzoru z ramienia Zamawiającego i kier. budowy z ramienia Wykonawcy winni działać w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie „Prawo budowlane’’ oraz w treści umów zawartych pomiędzy nimi a Zamawiającymi.

§ 16.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po zakończeniu przedmiotu umowy 
w całości.

- Gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wpisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru oraz pismem z dołączonymi dokumentami określonymi w § 17 pkt 2, skierowanym do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zakończenia robót.

§ 17.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest kompleksowe oddanie do użytku przedmiotu umowy zgodnie z projektem technicznym i postanowieniami Prawa budowlanego.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy zgłoszeniu zakończenia robót:

      - oryginał dziennika budowy,

      - dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i autora projektu,

      - dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnym lub jednostkowym stosowaniu w budownictwie materiałów wbudowanych, wymagane zgodnie z ustaleniami prawa budowlanego w 3 egz.

      - wymagane dokumenty , protokóły badań i sprawdzeń,

      - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, warunkami zgłoszenia i przepisami oraz o uporządkowaniu terenu budowy.

§ 18.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 3 lat od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.

- Wykonawca udziela na piśmie gwarancji na wykonany i przekazany przedmiot umowy na okres 
3 lat, a termin gwarancji liczy się od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 19.

- Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca w dniu podpisania umowy wniósł  5 % wartości przedmiotu umowy ............. zł, słownie: ...................................  w formie:................................................................................................, przy czym:

- 70% wartości zabezpieczenia Zamawiający zwolni Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancję wykonania przedmiotu umowy – kwota ta zostanie zwolniona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji wykonania przedmiotu umowy.

- Jeżeli z powodu zwiększenia się warunków robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć, wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiającego.

3.   W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami

staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania

robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek i wad w terminie określonym przez           Zamawiającego w protokóle spisanym obustronnie.

5.   W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterek i wad w przewidywanym terminie,

Zamawiający ma prawo usunąć je na koszt Wykonawcy.

§ 20.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

      - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od niego w wysokości 10 % pełnej wysokości wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

      - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn , za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % pełnej wysokości wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

      - za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,3 % pełnej wysokości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

      - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 
0,3 % pełnej wysokości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

      - za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 7% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych 
z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art.145 ustawy z dnia 29.01.2004r. „Prawo zamówień  publicznych” .

  - Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu Cywilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 21.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, Zamawiający jest obowiązany odebrać wykonane roboty, zapłacić za wykonane roboty i za zabezpieczenie przerwanych robót.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy Wykonawcy Zamawiający nie płaci za częściowo wykonane roboty co do których nie podpisano „Protokółu odbioru wykonanych robót” i za zabezpieczenie przerwanych robót.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przerwanych robót w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

§ 22.

Strony postanawiają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie wzajemnych wierzytelności pieniężnych, przysługują im odsetki za opóźnienie w zapłacie według ogólnie obowiązujących zasad.

§ 23.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W razie wystąpienia sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

§ 24.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dn.29.01.2004r., prawo budowlane wraz 
z aktami wykonawczymi.

- Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest Sąd Cywilny, w którego okręgu mieści się siedziba Zamawiającego.

§ 25.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 26.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:	 						WYKONAWCA: